## Sheet1
Задачи | Ответственное лицо | Дата начала | Срок выполнения | Недели | Статус | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Необходимые условия
Построение бизнес-модели | Бизнес-аналитик, Проектный менеджер | 01.02.2021 | 26.02.2021 | 4 | Завершено
Определение требований | Специалист по требованиям | 01.03.2021 | 26.03.2021 | 4 | Завершено
Анализ предметной области | Бизнес-аналитик | 29.03.2021 | 23.04.2021 | 4 | Завершено
Этап проектирования | Проектировщик, Креативный дизайнер | 26.04.2021 | 21.05.2021 | 4 | Завершено
Разработка (Реализаций базовых прецедентов) | Разработчик, Дизайнер | 10.05.2021 | 21.05.2021 | 2 | Завершено
Задачи | Ответственное лицо | Дата начала | Срок выполнения | Недели | Статус | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Необходимые условия
Разработка клиента | Разработчик, Дизайнер | 06.09.2021 | 26.11.2021 | 12 | Не начато
Разработка сервера | Разработчик | 06.09.2021 | 26.11.2021 | 12 | Не начато
Тестирование | Тестировщики | 29.11.2021 | 10.12.2021 | 2 | Не начато
Внедрение | Разработчик, Проктный менеджер | 13.12.2021 | 24.12.2021 | 2 | Не начато
Запуск | Проектный менеджер | 10.01.2022 | 10.01.2022